风险管理、验收交付与维护服务计划

本部分结构（负责的章节）

第九部分 风险管理计划

9.1 风险识别

9.2 风险评估

9.3 风险应对措施

9.4 风险监控

第十一部分 验收与交付计划

11.1 验收标准

11.2 验收流程

11.3 交付清单

第十二部分 维护与服务计划

12.1 维护范围

12.2 问题报告与处理流程

12.3 版本升级与技术支持

12.4 维护期限与响应时间

第九部分 风险管理计划

9.1 风险识别

结合本项目特点（性格测试+雷达图生成+多场景推荐）以及六人小组的开发实际，识别出以下主要风险。

| 风险编号 | 风险类型 | 具体描述 | 可能后果 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 设计风险 | 性格维度定义不合理或题目信效度低，导致测试结果缺乏区分度 | 雷达图无意义，推荐内容与用户实际不符 | 参考大五人格设计5~6个核心维度，初始题库不少于20题，小组内试测并调整 | 设计负责人 |
| R2 | 技术风险 | 性格维度到场景偏好的映射规则过于主观，推荐结果说服力弱 | 用户不认可推荐，核心功能失败 | 优先实现饮食和穿搭两个场景，采用可解释规则（如“高开放性→推荐小众菜系”），演示时展示规则表 | 设计负责人、编码负责人 |
| R3 | 质量风险 | 雷达图计算逻辑有误，各维度得分与用户答案不对应 | 测试报告错误，用户质疑 | 测试负责人设计验证用例，人工计算对比系统输出 | 编码负责人、测试负责人 |
| R4 | 需求风险 | 用户代表不断要求增加新场景（如影视、健身等） | 范围蔓延，核心功能无法按时完成 | 组长和用户代表控制变更，新功能放入“后续版本”，不占用第9~16周时间 | 项目组长、用户代表 |
| R5 | 测试风险 | 反馈系统逻辑复杂，测试用例覆盖不全 | 验收时发现反馈不生效 | 测试负责人第13周开始编写反馈系统测试用例，重点验证反馈后推荐变化 | 测试负责人 |
| R6 | 人员风险 | 某位同学因课程冲突参与度降低 | 任务延误 | 每周例会同步进度，组长协调备份任务 | 项目组长 |

9.2 风险评估

高风险：R1（维度合理性）、R2（映射规则）、R4（需求蔓延）

中风险：R3（雷达图计算）、R5（反馈系统测试）

低风险：R6（人员问题）

9.3 风险应对措施

（1）R1 维度与题目风险

措施：设计负责人确定5~6个维度（如开放性、尽责性、外向性、宜人性、情绪稳定性），每题标注对应维度；小组全员试做并反馈模糊题目。

验证：测试负责人设计“测试-重测一致性”检查（同一用户隔天再做，结果基本一致）。

（2）R2 推荐映射规则风险

措施：先只实现饮食和穿搭推荐，规则写成表格（高开放性→创意料理/小众设计）；演示时直接展示规则，让老师理解推荐逻辑。

验证：测试负责人邀请2~3名外部同学，根据其测试结果询问推荐是否合理，满意度不低于80%。

（3）R4 需求蔓延风险

措施：第10周设计评审会上，全体确认最终功能列表（测试→雷达图→饮食推荐→穿搭推荐→反馈→分享图），超出范围的需求记录到“课后扩展”，不在课程项目内实现。

负责人：项目组长、用户代表。

9.4 风险监控

每周例会由项目组长检查风险状态，更新风险跟踪表。

测试负责人每周将风险状态同步至小组群，高亮高风险项。

一旦风险发生，立即启动应对措施并视情况告知指导老师。

第十一部分 验收与交付计划

11.1 验收标准

验收方为指导老师及助教，验收标准如下：

| 验收维度 | 具体标准 |
| --- | --- |
| 功能验收 | ① 用户可完成至少20题性格测试，提交后生成雷达图（显示5~6个维度得分）；② 基于测试结果，提供饮食推荐和穿搭推荐各至少3条内容；③ 用户可对推荐标记“喜欢/不喜欢”，且标记后推荐结果有变化（如不再显示不喜欢的内容）；④ 能生成分享图（含雷达图和性格标签）。演示时无致命错误。 |
| 性能验收 | Chrome浏览器下页面加载和雷达图渲染 ≤ 3秒；5人同时访问无明显卡顿。 |
| 文档验收 | ① 按开发路线提交所有文档（计划书、需求、设计、测试说明书、用户手册等）；② 文档格式规范；③ 测试说明书包含至少15个测试用例（覆盖测试计算、推荐映射、反馈逻辑）。 |
| 演示验收 | ① 完整走通：注册→完成测试→查看雷达图→查看饮食/穿搭推荐→对某推荐点“不喜欢”→刷新后推荐变化→生成分享图；② 能向老师解释推荐规则（如“高开放性的人推荐创意料理是因为……”）。 |

11.2 验收流程

第1步：内部预验收（第15周）

测试负责人组织全员进行系统联合测试，记录缺陷清单（重点检查雷达图计算、推荐映射）。

编码负责人修复缺陷，测试负责人复测通过后，准备正式演示材料。

第2步：正式验收（第16周）

小组向指导老师/助教进行10分钟左右的系统演示。

提交所有文档的最终电子版（打包为ZIP）。

指导老师根据验收标准进行评分并提出修改意见。

第3步：验收后修改（第16~17周）

根据验收反馈进行必要修复，提交最终版本。

11.3 交付清单

| 交付物 | 格式 | 负责人 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可运行的程序（源码+可执行文件） | 压缩包或GitHub链接 | 编码负责人 | 第16周 |
| 数据库脚本（建表+基础题库数据） | .sql文件 | 编码负责人 | 第16周 |
| 计划任务书 | PDF/Word | 项目组长 | 第9周 |
| 需求规格说明书 | PDF/Word | 需求分析负责人 | 第10周 |
| 软件设计说明书 | PDF/Word | 设计负责人 | 第11周 |
| 测试说明书 | PDF/Word | 测试负责人 | 第14~15周 |
| 用户手册 | PDF/Word | 用户代表 | 第12~13周 |
| 验收报告（含测试结论章节） | PDF/Word | 编码负责人 | 第16周 |
| 个人总结报告 | PDF/Word | 每个同学 | 第16~17周 |

第十二部分 维护与服务计划

12.1 维护范围

本项目为课程作业，维护范围限定如下：

- 运维支持：在项目验收及课程评分期间，保证系统能够在本地或指定演示环境中正常运行，支持指导老师和助教进行功能查看与测试。

- 缺陷修复：验收后两周内（第17~18周），若指导老师或助教发现功能错误，如雷达图显示错误、推荐内容与规则明显矛盾、反馈不生效等，小组负责修复。

- 技术支持：对系统安装、运行、演示过程中出现的问题提供必要说明和协助。

- 不包含：新增性格维度、新增推荐场景、大规模性能优化、公网服务器长期部署等。

12.2 问题报告与处理流程

- 问题报告：指导老师或助教通过微信群或邮件提出问题或缺陷。

- 问题确认：测试负责人复现问题，判断是否为有效缺陷，并记录问题现象。

- 修复与验证：编码负责人修复问题，测试负责人进行回归测试，确认修复结果。

- 结果反馈：将修复结果反馈给指导老师或助教。

- 最终提交：如涉及代码或文档修改，重新打包提交至课程平台。

12.3 版本升级与技术支持

- 版本升级方式：维护期内仅进行小版本修复，主要包括缺陷修复、文档修正、演示环境调整等，不进行大规模功能扩展。

- 版本记录：每次修改后记录版本号、修改内容、修改时间和负责人，便于后续追踪。

- 技术支持内容：包括系统运行指导、演示环境配置说明、常见问题解答以及必要的远程或线下协助。

- 升级限制：不新增性格测试维度、不新增推荐场景，不对推荐算法进行大幅重构。

12.4 维护期限与响应时间

- 维护期限：从课程正式评分结束之日起 2周内 提供维护与技术支持。

- 响应时间：收到指导老师或助教反馈后，原则上在 24小时内响应。

- 处理时间：一般功能性BUG在 1~3天内完成修复；若问题较复杂，由小组讨论后确定处理方案并及时反馈。

- 维护结束：维护期结束后，项目作为课程存档，不再主动维护。